## 香盤表（撮影予定表）
1日分の撮影予定表（日々スケ）。撮影の前日までに全員へ配る。直したら版を上げる。
香盤表（撮影予定表） | [8 empty] | 作品名 | [25 empty] | 組 |  | 組
撮影日 |  | 年 月 日（ ） | [11 empty] | 撮影 |  |  | 日目 ／ 全 日 | [7 empty] | 版 |  |  |  | 第 版（仮・決） 月 日 ： 更新
集合時間 |  |  |  | 集合場所 | [26 empty] | ロケバス出発 | [5 empty] | ：
撮影開始 |  | ： |  | 撮了予定 |  |  | ： | [7 empty] | 天気 |  |  |  |  | 降水確率 ％ | [9 empty] | 日の出／日の入 | [5 empty] | ： ／ ：
ロケ地 | [22 empty] | L/LS/S |  |  |  |  | L・LS・S |  |  |  |  | 控室
駐車場・車両 | [17 empty] | 近隣・音の注意
撮影予定（撮影順） 1行＝1シーン。出演の列の上に役名を書き、出る場面に ○
開始 | S# |  | 場面（柱） |  |  | D/N |  | L/LS/S |  |  |  |  | 内容 | [10 empty] | 出演（役名を書き、出る場面に○） | [12 empty] | EX |  | 小道具・備考
D＝昼 N＝夜 M＝朝 E＝夕 L＝ロケ LS＝ロケセット（既存の建物を飾る） S＝セット EX＝エキストラ 深夜は 25:00 のように書く
キャスト入り時間 俳優ごとに書く。クルーの集合とは分ける
役名 |  |  | 俳優名 |  |  | 入り | [5 empty] | メイク・衣装 | [7 empty] | スタンバイ |  |  |  | 出番（S#） | [7 empty] | 明け予定 |  |  |  | 送迎・備考
部署別集合 |  |  | 演出部 |  | 撮影部 | [5 empty] | 照明部 |  |  |  |  | 録音部 | [5 empty] | 美術部 |  |  |  |  | 衣装部 | [6 empty] | ヘアメイク |  |  |  | 制作部
エキストラ | [9 empty] | 食事・休憩 | [15 empty] | 移動
[10 empty] | 昼食 ： 〜 ： 夕食 ： 〜 ： | [15 empty] | ： → 車で 分（余裕をみて 分）
小道具・衣装・特機・車両（担当部署も書く） | [18 empty] | 安全・注意事項
緊急連絡先 | [9 empty] | 雨天時の予定（雨香盤） | [15 empty] | 翌日予告
制作担当 助監督 最寄りの救急病院 | [9 empty] | 判断する時刻 ： 差し替えるシーン | [15 empty] | 月 日（ ）集合 ： 主なシーン
テンプレート提供：CREA — crea.website/ja/tools/callsheet | [20 empty] | 個人・商用を問わず無料で使えます。改変自由、クレジット表記は不要です。

## 通し香盤（シーン×出演者）
通し香盤（シーン×出演者） | [5 empty] | 台本の全シーンを1行ずつ並べ、出演者を列にとる表。ここから撮影日程（総スケ）と毎日の香盤表を作る。
作品名 | [5 empty] | 稿 | [7 empty] | 作成日・版 |  | 作成者
準備稿・決定稿
○＝出る △＝未定 回①＝回想 D＝昼 N＝夜 M＝朝 E＝夕 L＝ロケ LS＝ロケセット S＝セット 日替＝物語の何日目か（変わる所の下に太線を引く）
S# | 日替 | D/N | L/LS/S | 場面（柱） | 内容 | 出演（番手順に役名・俳優名） | [7 empty] | EX・ その他 | 小道具 | 衣装・ メイク | 備考 | 撮影日
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[6 empty] | 沙耶 | 健太 | 管理人
12 | ② | D | LS | 公民館・ロビー | 沙耶がチラシを見つける | [9 empty] | 劇用チラシ |  | 記入例 | 11/14 | bar: 出演（番手順に役名・俳優名） 1; 出演（番手順に役名・俳優名） 3
14 | ② | E | L | 川沿いの道 | 自転車を押して帰る | [8 empty] | EX通行人×2 | 劇用自転車 |  | 記入例 | 11/14 | bar: 出演（番手順に役名・俳優名） 1 to 出演（番手順に役名・俳優名） 2
出番数（○の数）
テンプレート提供：CREA — crea.website/ja/tools/callsheet | [5 empty] | 出演（番手順に役名・俳優名） 4: 個人・商用を問わず無料で使えます。改変自由、クレジット表記は不要です。

## 記入例（香盤表）
記入例：作品名・人名・場所・電話番号はすべて架空です。
香盤表（撮影予定表） | [8 empty] | 作品名 | [5 empty] | 短編『夜明けの停留所』 | [23 empty] | 組 |  | 森組
撮影日 |  | 2026年11月14日（土） | [11 empty] | 撮影 |  |  |  | 2日目 ／ 全3日 | [8 empty] | 版 | [5 empty] | 第2版（決）11/13 18:00 更新
集合時間 |  | 7:00 |  | 集合場所 |  |  | ○○駅 西口ロータリー（地図は配布メールに記載） | [27 empty] | ロケバス出発 | [5 empty] | 7:15
撮影開始 |  | 8:30 |  | 撮了予定 |  |  | 18:00 | [8 empty] | 天気 |  |  |  |  | 晴れ 降水確率10% | [12 empty] | 日の出／日の入 | [5 empty] | 6:15／16:35
ロケ地 |  | 旧公民館（ロビー・事務室・廊下）→ 川沿いの道 | [21 empty] | L/LS/S | [6 empty] | LS → L | [5 empty] | 控室 |  |  | 2階 和室
駐車場・車両 |  |  | 裏の駐車場に2台まで（ロケバス・機材車） | [15 empty] | 近隣・音の注意 | [6 empty] | 隣が保育園。10:00〜11:00 は大きな音を控える
撮影予定（撮影順） 1行＝1シーン。出演の列の上に役名を書き、出る場面に ○
開始 | S# |  | 場面（柱） |  |  | D/N |  | L/LS/S |  |  |  |  | 内容 | [11 empty] | 出演（役名を書き、出る場面に○） | [15 empty] | EX |  | 小道具・備考
[25 empty] | 沙耶 |  |  | 健太 |  |  |  | 管理人
8:30 | 12 |  | 公民館・ロビー |  |  | D |  | LS |  |  |  |  | 沙耶が掲示板のチラシを見つける | [11 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 劇用チラシ
9:40 | 13 |  | 公民館・事務室 |  |  | D |  | LS |  |  |  |  | 管理人が古い名簿を出してくる | [11 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 名簿・お茶
10:45 | 16 |  | 公民館・廊下 |  |  | D |  | LS |  |  |  |  | 健太が沙耶に追いつく | [11 empty] | ○ |  |  | ○
11:45 | 昼食・休憩 〜12:30 弁当18食（控室）
12:30 | 15 |  | 公民館・ロビー |  |  | D |  | LS |  |  |  |  | 三人で名簿をめくる | [11 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [8 empty] | 2 |  | 名簿
14:00 | 移動 公民館 → 川沿いの道（車で20分。渋滞込みで40分で見込む）
15:00 | 14 |  | 川沿いの道 |  |  | E |  | L |  |  |  |  | 自転車を押して帰る | [11 empty] | ○ |  |  | ○ | [12 empty] | 2 |  | 劇用自転車
16:45 | 17 |  | 川沿いの道・バス停 |  |  | N |  | L |  |  |  |  | バス停のベンチで別れる | [11 empty] | ○ |  |  | ○ | [14 empty] | 反射ベスト
18:00 | 撮了予定
D＝昼 N＝夜 M＝朝 E＝夕 L＝ロケ LS＝ロケセット（既存の建物を飾る） S＝セット EX＝エキストラ 深夜は 25:00 のように書く
キャスト入り時間 俳優ごとに書く。クルーの集合とは分ける
役名 |  |  | 俳優名 |  |  | 入り | [5 empty] | メイク・衣装 | [8 empty] | スタンバイ |  |  |  | 出番（S#） | [10 empty] | 明け予定 |  |  |  | 送迎・備考
沙耶 |  |  | 七瀬 るか |  |  | 7:30 | [5 empty] | 7:30〜8:15 | [8 empty] | 8:25 |  |  |  | 12,13,14,15,16,17 | [10 empty] | 18:00 |  |  |  | ロケバス同乗
健太 |  |  | 戸川 慎 |  |  | 9:30 | [5 empty] | 9:30〜10:15 | [8 empty] | 10:35 |  |  |  | 14,15,16,17 | [10 empty] | 18:00 |  |  |  | 電車で直接入り
管理人 |  |  | 大島 幹夫 |  |  | 7:45 | [5 empty] | 7:45〜8:15 | [8 empty] | 8:25 |  |  |  | 12,13,15 | [10 empty] | 14:00 |  |  |  | 自家用車（駐車1台）
部署別集合 |  |  | 演出部 |  | 撮影部 | [5 empty] | 照明部 | [5 empty] | 録音部 | [5 empty] | 美術部 | [6 empty] | 衣装部 | [7 empty] | ヘアメイク |  |  |  | 制作部
|  |  | 7:00 |  | 7:00 | [5 empty] | 6:45 現場 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 6:45 現場 | [6 empty] | 7:00 | [7 empty] | 7:00 |  |  |  | 6:30
エキストラ | [9 empty] | 食事・休憩 | [18 empty] | 移動
S#15 利用者×2 12:00入り（控室） S#14 通行人×2 14:30 川沿いに集合 私服（白・柄物は避ける） | [9 empty] | 昼食 11:45〜12:30 弁当18食（控室） 16:30 軽食・温かい飲み物（ロケバス） | [18 empty] | 14:00 公民館 → 川沿いの道 車で20分（渋滞込みで40分で見込む） ロケバス1台・機材車1台
小道具・衣装・特機・車両（担当部署も書く） | [19 empty] | 安全・注意事項
劇用自転車1台・劇用チラシ・名簿・消え物のお茶（美術部） 沙耶の衣装2着（衣装部）／ジンバル（撮影部） バス停のベンチ（美術部・14:30に川沿いへ搬入） | [19 empty] | 川沿いは歩道で撮影。通行人を優先し、カメラ待機は機材の横で 日の入り後は全員反射ベストを着用 必要な許可は事前に確認済み
緊急連絡先 | [9 empty] | 雨天時の予定（雨香盤） | [18 empty] | 翌日予告
制作担当 野口（携帯は配布版に記載） 助監督 片山（携帯は配布版に記載） 最寄りの救急病院：○○総合病院（車で8分） | [9 empty] | 6:00 に制作部が判断して連絡 雨天時は S#20（公民館・屋内）を前倒し S#14・17 は予備日（11/16）へ | [18 empty] | 11/15（日）7:30 ○○駅集合 S#3・5（川沿い D/L） S#20（公民館 N/LS）
テンプレート提供：CREA — crea.website/ja/tools/callsheet | [21 empty] | 個人・商用を問わず無料で使えます。改変自由、クレジット表記は不要です。