## 拍摄通告单
每个拍摄日一张。一般在拍摄前一晚发出；内容有改动就升版本号。
拍摄通告单 | [7 empty] | 片名 |  |  |  | 《 》 | [11 empty] | 版本 |  | 第 版
拍摄日期 |  | 年 月 日（周 ） | [7 empty] | 拍摄天数 |  |  |  | 第 天 / 共 天 |  |  |  |  | 发出时间 |  |  | 月 日 ：
集合时间 | [5 empty] | 集合地点 | [14 empty] | 出发时间 |  |  |  | ：
预计开机 |  | ： |  |  |  | 预计收工 |  | ： |  |  |  |  | 天气 / 气温 | [8 empty] | 降水 / 风力
日出 / 日落 |  | ： / ： |  |  |  | 拍摄地点 |  | 名称 + 详细地址；一天多个地点按顺序写
停车 / 卸货 | [9 empty] | 场地联系人 | [9 empty] | 转场
拍摄日程（场次表） 按拍摄顺序写；演员写编号，与下方演员通告一致
拍序 | 场次 |  | 日/夜 | 内/外 | 场景 |  |  |  |  | 内容提要 | [7 empty] | 演员（编号） |  |  | 页数 |  | 预计时段 |  |  |  | 备注
日/夜 也可写 D/N；清晨、黄昏戏写 晨 / 昏，按光线单独排时间 内/外＝内景/外景 页数以 0.1 页为单位 午饭、转场也按时间顺序写进表里
演员通告 演员的化妆与到场时间，和全组集合分开写
编号 | 角色 |  |  | 演员 |  |  | 化妆开始 |  |  |  | 到场 / 就位 |  |  |  | 接送 |  |  |  | 服装（戏服编号） |  |  |  |  | 备注
特约与群演 | [8 empty] | 用餐与休息 | [10 empty] | 交通与车辆
人数、要求、到场时间、负责人 | [8 empty] | 早餐 ： 午饭 ： – ： 晚饭 ： | [10 empty] | 车次、出发时间与地点、乘车人员、司机电话
各部门注意事项 只写当天要提前准备的事
摄影 | [15 empty] | 灯光
录音 | [15 empty] | 美术 / 道具
服装 / 化妆 | [15 empty] | 场务
安全与紧急 | [15 empty] | 联系人
当天的风险与对策 就近医院（有 24 小时急诊）： 对讲机频道： 急救箱位置： | [15 empty] | 导演 制片 副导演 统筹 迟到或找不到地点，先联系：
次日预告 | [15 empty] | 备注与变更
月 日（周 ）集合 ： 地点 主要场次 | [15 empty] | 本版与上一版的差异
模板提供：CREA — crea.website/zh/tools/callsheet | [16 empty] | 个人与商业项目均可免费使用，可自由修改，无需署名。

## 场次×演员表
场次×演员表 |  |  |  |  | 即顺场表里的角色列：每场一行，每个角色一列。用来看每人有几场戏、哪几天要到。
片名 |  |  |  |  | 剧本版本 | [8 empty] | 制表日期 |  | 制表人
● 出场 ○ 只有声音（画外音） 也可以直接写演员编号 日/夜 = D/N（晨＝清晨 昏＝黄昏） 内/外 = 内景/外景 页数以 0.1 页为单位
场次 | 日/夜 | 内/外 | 场景 | 内容提要 | 页数 | 角色（编号 角色 / 演员） | [7 empty] | 特约/群演 | 道具·服装 | 拍摄日 | 备注
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[6 empty] | 林夏 | 阿哲 | 店主
12 | 日 | 内 | 咖啡馆 | 林夏把车票推给阿哲 | 0.8 | [9 empty] | 旧车票×2 | 11/14 | 示例 | bar: 角色（编号 角色 / 演员） 1 to 角色（编号 角色 / 演员） 2
13 | 日 | 内 | 咖啡馆·吧台 | 店主听见两人争执 | 0.4 | [9 empty] | 咖啡杯 | 11/14 | 示例 | bar: 角色（编号 角色 / 演员） 1 to 角色（编号 角色 / 演员） 3
出场场数
页数合计
模板提供：CREA — crea.website/zh/tools/callsheet | [5 empty] | 角色（编号 角色 / 演员） 3: 个人与商业项目均可免费使用，可自由修改，无需署名。

## 填写示例（通告单）
填写示例：片名、人名、地点、电话均为虚构。
拍摄通告单 | [7 empty] | 片名 |  |  |  | 《第三杯咖啡》 | [14 empty] | 版本 |  |  | 第2版
拍摄日期 |  | 2026年11月14日（周六） | [7 empty] | 拍摄天数 |  |  |  | 第2天 / 共3天 | [7 empty] | 发出时间 |  |  | 11月13日 21:00
集合时间 |  | 06:30 |  |  |  | 集合地点 |  | 青禾路地铁站 B 口 | [15 empty] | 出发时间 |  |  |  | 06:45
预计开机 |  | 08:00 |  |  |  | 预计收工 |  | 19:00 |  |  |  |  | 天气 / 气温 | [5 empty] | 多云 12–18°C | [5 empty] | 降水 / 风力 |  |  |  | 20% / 东北风3级
日出 / 日落 |  | 06:21 / 16:58 |  |  |  | 拍摄地点 |  | 地点1 旧城区咖啡馆（青禾路 128 号）→ 地点2 河边步道（东段入口）
停车 / 卸货 |  | 后巷两个车位，器材从后门进 | [7 empty] | 场地联系人 |  |  |  |  | 赵先生 138-0000-0000 | [7 empty] | 转场 | 13:15 转场至河边步道，车程约 20 分钟
拍摄日程（场次表） 按拍摄顺序写；演员写编号，与下方演员通告一致
拍序 | 场次 |  | 日/夜 | 内/外 | 场景 |  |  |  |  | 内容提要 | [10 empty] | 演员（编号） |  |  | 页数 |  | 预计时段 |  |  |  |  | 备注
1 | 12 |  | 日 | 内 | 咖啡馆 |  |  |  |  | 林夏把车票推给阿哲，阿哲没有伸手 | [10 empty] | 1, 2 |  |  | 0.8 |  | 08:00–09:30
2 | 13 |  | 日 | 内 | 咖啡馆·吧台 |  |  |  |  | 店主擦杯子，听见两人争执 | [10 empty] | 3 |  |  | 0.4 |  | 09:30–10:15
3 | 15 |  | 日 | 内 | 咖啡馆 |  |  |  |  | 阿哲独自喝完第三杯咖啡 | [10 empty] | 2 |  |  | 0.5 |  | 10:15–11:30 |  |  |  |  | 咖啡 6 杯
| 午饭（现场盒饭） | [24 empty] | 11:30–12:15
4 | 14 |  | 日 | 外 | 咖啡馆门口 |  |  |  |  | 林夏在门口犹豫，没有进去 | [10 empty] | 1 |  |  | 0.3 |  | 12:15–13:15 |  |  |  |  | 第2版调整
| 转场至河边步道（车程约 20 分钟） | [24 empty] | 13:15–14:00
5 | 20 |  | 日 | 外 | 河边步道 |  |  |  |  | 两人沿河走，谁也不说话 | [10 empty] | 1, 2 |  |  | 0.6 |  | 14:00–15:30 |  |  |  |  | 群演 6 人
6 | 22 |  | 日 | 外 | 河边步道 |  |  |  |  | 林夏把怀表还给阿哲 | [10 empty] | 1, 2 |  |  | 1.0 |  | 15:45–16:55 |  |  |  |  | 日落前拍完
7 | 23 |  | 夜 | 外 | 河边·小桥 |  |  |  |  | 阿哲一个人站在桥上 | [10 empty] | 2 |  |  | 0.4 |  | 17:15–18:30 |  |  |  |  | 发电机就位
日/夜 也可写 D/N；清晨、黄昏戏写 晨 / 昏，按光线单独排时间 内/外＝内景/外景 页数以 0.1 页为单位 午饭、转场也按时间顺序写进表里
演员通告 演员的化妆与到场时间，和全组集合分开写
编号 | 角色 |  |  | 演员 |  |  | 化妆开始 |  |  |  | 到场 / 就位 |  |  |  |  | 接送 | [5 empty] | 服装（戏服编号） |  |  |  |  | 备注
1 | 林夏 |  |  | 许知微 |  |  | 06:45 |  |  |  | 07:45 |  |  |  |  | 自行前往 | [5 empty] | A-1 灰色大衣 |  |  |  |  | 第22场补妆
2 | 阿哲 |  |  | 周遥 |  |  | 07:15 |  |  |  | 07:50 |  |  |  |  | 1号车 06:45 B 口 | [5 empty] | B-1 深蓝夹克
3 | 店主 |  |  | 顾长青 |  |  | 08:15 |  |  |  | 09:15 |  |  |  |  | 自行前往 | [5 empty] | 自备白衬衫 |  |  |  |  | 10:15 后可收工
特约与群演 | [8 empty] | 用餐与休息 | [13 empty] | 交通与车辆
第14场 路人特约 1 人 11:45 到 第20场 群演 6 人 13:30 到河边 自备深色外套 · 负责人：演员副导演 | [8 empty] | 早餐 06:30 集合点发放 午饭 11:30–12:15 现场盒饭 20 份 晚饭 收工后（夜戏延时另行通知） | [13 empty] | 1号车 06:45 地铁站 B 口 → 咖啡馆 摄影组、灯光组、演员 2 司机 139-0000-0000 2号车 器材车 06:00 库房出发
各部门注意事项 只写当天要提前准备的事
摄影 |  | 第12场用滑轨；夜戏多备 4 块电池 | [14 empty] | 灯光 |  |  | 窗外逆光需大面积柔光；发电机 16:30 到位
录音 |  | 咖啡馆冰柜拍摄时断电，收工后恢复 | [14 empty] | 美术 / 道具 |  |  | 旧车票×2、怀表×1、咖啡 6 杯（消耗品）
服装 / 化妆 |  | 06:30 直接到咖啡馆；林夏灰色大衣备 2 件 | [14 empty] | 场务 |  |  | 河边护栏一侧拉警戒带；19:30 前清场
安全与紧急 | [16 empty] | 联系人
河边夜戏全员穿反光背心；演员靠近水边时须有人陪同 就近医院：青禾区第一医院，急诊 24 小时，车程 10 分钟 对讲机 1 频道全组 / 2 频道制片；急救箱在 1 号车副驾驶 | [16 empty] | 导演 刘某 136-0000-0000 制片 王某 138-0000-0000 副导演 陈某 137-0000-0000 统筹 吴某 135-0000-0000 迟到或找不到地点：先打给副导演
次日预告 | [16 empty] | 备注与变更
11月15日（周日）第3天 / 共3天 集合 15:00 青禾路地铁站 B 口 第24、25场 夜 外 旧车站 | [16 empty] | 第2版（11/13 21:00）：第14场由上午改到 12:15 新增 2 号车（器材车）
模板提供：CREA — crea.website/zh/tools/callsheet | [17 empty] | 个人与商业项目均可免费使用，可自由修改，无需署名。