## カット表
カット表（ショットリスト） | [7 empty] | 撮影前に決める、撮るカットの一覧。編集で使う「カット表」（テイクの記録）とは別のものです。
作品名 | [7 empty] | シーン | 画面比 | fps | 作成日 | 版 | 作成者
[9 empty] | 16:9／2.39:1／9:16 など | 24・30
S# | C# | 撮影順 | 同ポジ | サイズ | アングル | カメラワーク | レンズ | 内容 | セリフ・音 | 出演 | 場所 | 秒 | 小道具・備考 | 撮影済／テイク
合計（秒）
サイズ：LS＝ロング（引き） FS＝フル KS＝ニー WS＝ウエスト BS＝バスト US＝アップ CU＝クローズアップ BCU＝ビッグクローズアップ 2S／3S＝2人／3人 ※WS は英語の Wide Shot とは別の意味
カメラワーク：FIX＝動かさない PAN＝左右に振る TILT＝上下に振る ドリーイン／アウト＝カメラごと寄る／離れる ズーム＝レンズで寄る 同ポジ＝同じカメラ位置のカットに同じ記号を付けてまとめて撮る 秒は小数（2.5）で
テンプレート提供：CREA — crea.website/ja/tools/storyboard | [8 empty] | 個人・商用を問わず無料で使えます。改変自由、クレジット表記は不要です。

## 記入例（カット表）
カット表（ショットリスト） | [7 empty] | 撮影前に決める、撮るカットの一覧。編集で使う「カット表」（テイクの記録）とは別のものです。
作品名 | [7 empty] | シーン | 画面比 | fps | 作成日 | 版 | 作成者
短編『夜明けの停留所』 | [7 empty] | S#12 公民館・ロビー／S#14 川沿いの道 | 16:9 | 24 | 2026/11/10 | 第3版 | 森（監督）
S# | C# | 撮影順 | 同ポジ | サイズ | アングル | カメラワーク | レンズ | 内容 | セリフ・音 | 出演 | 場所 | 秒 | 小道具・備考 | 撮影済／テイク
12 | 1 | 1 | A | LS | 目高 | FIX | 24mm | ロビー全景。沙耶が入口から入ってくる | SE：引き戸の音 | 沙耶 | 旧公民館ロビー（LS） | 5 | コンテP.1 | ✓ T2
12 | 2 | 4 | B | BS | 目高 | ゆっくりドリーイン | 50mm | 掲示板の前で沙耶が立ち止まる | — | 沙耶 | 同上 | 3.5 |  | ✓ T3
12 | 3 | 5 | C | BS | 管理人の肩なめ | FIX | 50mm | 沙耶がチラシをはがす | 沙耶「まだ貼ってあったんだ」 | 沙耶・管理人 | 同上 | 4 | 劇用チラシ・逆光注意 | ✓ T4 OK
12 | 4 | 6 | D | インサート | 俯瞰 | FIX | 85mm | チラシの日付に寄る | — | — | 同上 | 2 | 劇用チラシ
12 | 5 | 2 | A | FS | 目高 | PAN | 24mm | 管理人が奥の事務室から出てくる | 管理人「何かお探しですか」 | 管理人 | 同上 | 4.5 |  | ✓ T1
12 | 6 | 3 | A | 2S | 目高 | FIX | 35mm | 二人が掲示板の前に並ぶ | 沙耶「これ、まだやってますか」 | 沙耶・管理人 | 同上 | 6 |  | ✓ T2
14 | 1 | 7 | E | LS | 俯瞰（土手の上） | FIX | 24mm | 夕方の川沿い。自転車を押す二人が奥から来る | 環境音（川） | 沙耶・健太 | 川沿いの道（L） | 6 | 日の入り前に撮る
14 | 2 | 8 | F | WS | 目高 | 移動（並走） | 35mm | 自転車を押して歩く二人 | 健太「明日も来る？」 | 沙耶・健太 | 同上 | 5 | 車で並走・ジンバル
14 | 3 | 9 | G | BS | 目高 | 手持ち | 50mm | 沙耶が答えずに前を見る | — | 沙耶 | 同上 | 3
14 | 4 | 10 | H | BS | 目高 | 手持ち | 50mm | 健太の横顔 | 健太「……そっか」 | 健太 | 同上 | 2.5
合計（秒）
サイズ：LS＝ロング（引き） FS＝フル KS＝ニー WS＝ウエスト BS＝バスト US＝アップ CU＝クローズアップ BCU＝ビッグクローズアップ 2S／3S＝2人／3人 ※WS は英語の Wide Shot とは別の意味
カメラワーク：FIX＝動かさない PAN＝左右に振る TILT＝上下に振る ドリーイン／アウト＝カメラごと寄る／離れる ズーム＝レンズで寄る 同ポジ＝同じカメラ位置のカットに同じ記号を付けてまとめて撮る 秒は小数（2.5）で
テンプレート提供：CREA — crea.website/ja/tools/storyboard | [8 empty] | 個人・商用を問わず無料で使えます。改変自由、クレジット表記は不要です。